## 기본 정보
교과목 | 객체지향설계
분반 | 1분반
조 번호 | 1조
프로젝트 | 웹메일 시스템
조원 (제출자는 반드시 'O'으로 표시) | 학번/성명 | 제출자
| 20001111/홍길동 | O
20002222/전우치
본 문서는 프로젝트 모니터링 서비스를 사용하기 위한 문서 템플릿이며, 저작권은 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수에게 있습니다. 본 문서와 관련 서비스를 사용하려면 이용 계약을 체결하여야 합니다.
* 사용 시 유의 사항 1. 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다. 2. 필요한 경우 도구 쉬트에 있는 값을 적절히 수정하여 사용할 수 있습니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 |  | 69 | 완료 총합(B) | 67
| 기능 요구사항 수 |  | 45 | 진행&완료 총합(C) | #REF!
| 완료 기능 요구사항 수 |  | 54
| 반복 대상 요구사항 수 |  | #REF!
| 반복 대상 일량 |  | #REF!
* 아래 부분만 수정 가능! 현재 셀의 배치 수정시 측정 오류 발생함
ID | 기능 요구사항 |  | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 개발자 | 비고
SFR-100 | 토큰 발급 - 조교 |  | 0 |  | 완료
SFR-101 | 토큰 발급 | - 조교는 토큰을 발급할 수 있다. | 2 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬, 이영훈 | - 토큰 발급 버튼은 조교의 프로필 화면에 위치
SFR-200 | 회원 관리 - 조교 |  | 0 | 하 | 완료
SFR-201 | 회원 정보 조회 | - 조교는 회원의 정보(ID, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등) 조회 가능 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-202 | 회원 정보 수정 | - 조교는 회원의 정보(ID, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등) 수정 가능 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-203 | 회원 정보 삭제 (회원 개별 탈퇴로 변경) | - 조교는 회원의 정보(ID, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등) 삭제 가능 | 2 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-204 | 관리자 계정 생성 (모두 회원가입 할 수 있도록 변경) | - 조교는 관리자(조교, 교수)의 계정을 생성할 수 있다. | 3 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬 | (추가 기능) '- 프로그램 인수시 관리자(조교와 동일한 권한) 아이디를 제공하여 조교, 교수 계정을 생성할 수 있도록 함
SFR-300 | 회원 관리 |  | 0 | 하 | 완료
SFR-301 | 회원 가입 | - 학생은 ID, PW, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등의 정보를 입력하여 회원가입을 할 수 있다 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-302 | 회원 권한 인증 | - 학생에게 토큰값을 입력받아 사용자 승인 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-303 | 회원 권한 인증 확인 | - 접속시 회원 권한 인증 여부를 확인한다. - 매 학기 최초 접속시 토큰을 입력받는다. | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-304 | 회원 권한 초기화 | - 학생의 권한은 매 학기 시작일(3/1, 9/1)에 초기화한다. | 3 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 조교 및 교수의 권한은 초기화 되지 않는다.
SFR-305 | 회원 정보 조회 | - 사용자는 본인의 정보(ID, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등) 조회 가능 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-306 | 회원 정보 수정 | - 사용자는 본인의 정보(ID, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등) 수정 가능 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-307 | 회원 정보 삭제 | - 사용자는 본인의 정보(ID, 이름, 전화번호, 이메일, 재학 상태 등) 삭제 가능 | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-400 | 로그인 |  | 0 |  | 완료
SFR-401 | 로그인 | - 사용자는 ID, PW를 입력하여 로그인 할 수 있다. | 1 | 하 | 시작 | 김동현, 이수찬, 이영훈
SFR-402 | 토큰 입력 | - 매 학기 최초 접속 시 토큰을 입력한다. | 1 | 중 | 시작 | 김동현, 이수찬, 이영훈
SFR-500 | 실습실 조회 |  | 0 |  | 완료
SFR-501 | 실습실 좌석 조회 | - 사용자는 실습실 좌석 현황을 조회할 수 있다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 좌석 현황은 좌석 배치도를 통해 제공
SFR-502 | 실습실 현황 조회 | - 사용자는 실습실 오픈 여부, 이용자 수, 방장 등을 조회할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-503 | 실습실 시간표 조회 | - 사용자는 실습실 별로 시간표를 조회할 수 있다. | 3 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-504 | 실습실 이용자 조회 | - 조교는 실습실 이용자 목록을 조회할 수 있다. | 2 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-600 | 실습실 관리 - 조교, 교수 |  | 0 |  | 완료
SFR-601 | 실습실 수업 추가 | - 조교는 실습실별 수업 시간표를 입력할 수 있다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 실습실 수업 등록시 수업명, 담당 교수명, 기간, 장소, 시간 등을 입력한다.
SFR-602 | 실습실 수업 수정 | - 조교는 실습실별 시간표를 수정할 수 있다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-603 | 실습실 수업 삭제 | - 조교는 실습실별 수업을 삭제할 수 있다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-604 | 특강, 세미나 등록 | - 교수는 특강 또는 세미나를 등록할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 세미나 등록시 세미나 명, 담당 교수명, 세미나 기간, 요일, 장소, 시간 등을 입력한다.
SFR-605 | 특강, 세미나 수정 | - 교수는 특강 또는 세미나를 수정할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-606 | 특강, 세미나 삭제 | - 교수는 특강 또는 세미나를 삭제할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-700 | 실습실 책임자 관리 |  | 0 |  | 완료
SFR-701 | 실습실 책임자 설정 | - 실습실 이용자 중 이용 시간이 가장 긴 학생에게 관리 권한을 부여한다. | 1 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 다른 사용자가 예약 연장을 하여 기존의 방장보다 늦게까지 이용하는 경우 해당 학생에게 관리 권한이 넘어간다.
SFR-702 | 실습실 책임자 지정 알림 | - 실습실 책임자로 지정된 학생에게 알림 전송 | 3 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 책임자가 변경 되는 경우 새로 지정된 학생과 기존 책임자였던 학생 둘 다에게 알림 전송
SFR-800 | 실습실 예약 관리 - 조교 |  | 0 |  | 완료
SFR-801 | 사용자 예약 승인 | - 조교는 17시 이후 또는 주말(휴일 포함) 실습실 예약에 대해 승인을 할 수 있다 | 1 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 17시 이전의 사용 예약에 대해서는 승인이 필요 없음 - 조교는 퇴근(16시 30분) 전 반드시 승인을 해야한다.
SFR-802 | 사용자 예약 취소 | - 조교는 사용자의 실습실 예약을 취소할 수 있다. | 1 | 중 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-900 | 실습실 예약 - 학생 |  | 0 |  | 완료
SFR-901 | 실습실 예약 신청 | - 학생의 경우 실습실 이용에 대한 예약 신청 가능 - 17시 이전엔 모두 승인, 17시 이후 이용에 대해서는 조교의 승인 필요 | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 예약은 조교 퇴근 전(16시 30분) 전에만 가능
SFR-902 | 실습실 예약 취소 | - 학생은 예약 조회 화면에서 예약 취소 버튼을 통해 자신의 예약을 취소할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-903 | 실습실 예약 조회 | - 학생은 예약 조회 화면에서 자신의 실습실 예약을 조회할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 예약 정보에는 사용자 정보, 예약 시간, 승인 여부, 연장 가능 시간, 장소, 좌석 등이 포함 됨
SFR-904 | 실습실 예약 내역 조회 | - 학생은 예약 조회 화면에서 이전 내역 조회 버튼을 통해 자신의 이전 예약 내역을 조회할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | (추가 기능) '- 완료된 예약, 취소된 예약 등의 내역을 모두 조회 가능
SFR-905 | 실습실 예약 연장 | - 학생은 연장 가능 시간 내에서 1시간 단위로 연장 가능하다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 연장 가능 시간은 다른 사용자의 예약과 수업이 없는 시간 혹은 실습실 마감 시간까지 허용 - 17시 이전 사용자가 17시 이후까지 연장하는 경우는 조교의 승인이 필요
SFR-906 | 예약 좌석 선택 | - 실습실 예약 시 빈 좌석 중 하나의 좌석만 선택 가능하다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-907 | 예약 시간 설정 | - 예약 시작 시간과 종료 시간을 설정할 수 있다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-908 | 예약 인원 선택 | - 실습실을 같이 이용할 팀 인원 수를 선택할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 예약 시작 시간이 17시 이전인 경우 예약 종료 시간은 17시로 제한된다.
SFR-1000 | 실습실 예약 관리 - 시스템 |  | 0 |  | 완료 |  | - 팀 인원의 수는 최대 8명으로 제한한다.
SFR-1001 | 남은 자리 확인 | - 좌석 배치도를 통해 남은 자리를 확인할 수 있다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-1002 | 실습실 오픈 | - 17시 이전엔 모든 실습실을 오픈한다. - 17시 이후엔 915->916->918->911 순서대로 오픈한다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 이전 실습실의 예약 인원이 25명 이상인 경우에 다음 실습실 오픈이 가능하다.
SFR-1003 | 예약 가능 여부 확인 | - 학생의 예약 신청에 대해 예약 가능 여부(시간대, 인원 수, 강의실 오픈 여부 등)를 확인한다. | 5 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬 | - 예약이 불가능한 경우 1. 실습실이 수업 중인 경우 2. 실습실 예약 인원이 다 찬 경우 3. 오픈 되지 않은 실습실인 경우
SFR-1004 | 예약 등록 | - 사용자의 실습실 예약을 서버에 등록한다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-1005 | 실습실 공지사항 안내 | - 예약 완료시 실습실 공지사항을 보여준다. | 1 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-1006 | 실습실 이동 제안 | - 실습실 예약 인원이 20명 이상인 경우 팀 단위 예약자에 대해서 다른 실습실 이용을 제안한다. | 2 | 상 | 완료 | 김동현, 이수찬
SFR-1100 | 문의(신고) 관리 |  | 0 |  | 완료
SFR-1101 | 이용자 문의 및 신고 | - 학생은 비정상 사용자에 대해 신고를 할 수 있다. | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 김예지, 이수찬
SFR-1102 | 경고 부여 | - 신고를 받은 사용자에 대해 경고를 부여한다. | 1 | 하 | 완료 | 김동현, 김예지, 이수찬
SFR-1103 | 사용자 이용 제한 | - 경고 3회를 받은 사용자에 한해 일정기간 이용이 제한된다. | 2 | 하 | 완료 | 김동현, 김예지, 이수찬
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 3분반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  | 통합 | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | spring_pm개발
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조 | (교과목명에 여백문자 허용 안 됨)
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조